## 项目总览
Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划 | Plant3D 三维校审开发计划
依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10 | 依据：需求图片 + plant3d-web 当前三维校审实现 + plant-model-gen 增量更新/版本管理；截止 2026-08-10
计划起点 | 2026-07-13 04:00 | 开发起点 | 2026-07-14 04:00 | 截止日期 | 2026-08-10 04:00 | 计划工作日 | 20
图片功能项 | 12 | 已具备 | 5 | 部分具备 | 7 | 待实现 | 0
计划任务数 | 36 | 计划人日 | 72 | 里程碑数 | 6 | 最终发布 | 2026-08-10 04:00
里程碑 | 里程碑 | 里程碑 | 里程碑 | 里程碑 | 里程碑 | 里程碑 | 里程碑
编号 | 里程碑 | 日期 | 出口条件 | 责任 | 优先级
M0 | 基线锁定 | 2026-07-15 04:00 | 统一 DB1112 版本样例、确认工作树归属、记录 baseline pass/fail | 项目组 | P0
M1 | 增量/版本底座可用 | 2026-07-24 04:00 | sesno 锚点、history CLI、release/diff 契约与显式发布链可验证 | 后端/Rust | P0
M2 | 核心功能完成 | 2026-07-31 04:00 | 版本对比、自动截图、文档预览、范围隔离、关键测量进入集成 | 前端/3D | P0
M3 | 功能冻结 | 2026-08-04 04:00 | 管道标注与净距补齐；仅允许阻断缺陷修复 | 项目组 | P0
M4 | UAT 通过 | 2026-08-07 04:00 | 真实样例、PMS 多角色流程、性能与回归矩阵无新增失败 | QA/联调 | P0
M5 | 发布截止 | 2026-08-10 04:00 | 发布包、回滚方案、验收记录齐全并完成签字 | 项目组 | P0
排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界 | 排期假设与范围边界
资源假设 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。 | 2 名后端/Rust、2 名前端/3D、1 名校审前端、1 名 QA/联调；产品/架构 0.5 人并行。若少于此配置，优先保障 P0，P1 美化后移。
日历假设 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。 | 7月14日进入开发；仅按工作日排期；8月3日开始集成收口，8月4日功能冻结，8月10日发布。
版本样例 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。 | 第一天必须统一 AMS DB1112 的权威版本对；当前增量 demo 为 896→897，版本面板代码默认 791→897，不能并存。
真实验收数据 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。 | 三维校审/测量/PMS 默认使用 BRAN 24381_145018；版本对照使用统一后的 AMS DB1112 release。
最小实现原则 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。 | 复用现有 DTX、DuckLake release API、空间查询、测量状态机、pdfjs-dist、mammoth；不新增渲染器和文档依赖。
明确不做 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。 | 8月10日前不新增 PE/ATT history HTTP API；遵循 Spec 022 仅交付 CLI。增量 release 继续显式注册，不改为自动发布。
图片边界 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。 | 图片顶部存在被裁切的上一行文字，无法可靠识别；本计划仅覆盖画面中完整可读的 12 项。
关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。
关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。
关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。 | 关键路径：先锁定现有脏工作树与权威版本样例 → 完成 sesno 锚点/history CLI 和 release/diff 契约 → 收口真实 DTX 版本对比 → 补齐自动截图、附件预览、范围裁剪与最近点精算 → 8月3日起只做集成、PMS 联调和阻断缺陷修复。
Formulas:
Plant3D 三维校审开发计划 = NETWORKDAYS([Plant3D 三维校审开发计划],[Plant3D 三维校审开发计划])

## 功能盘点
功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标 | 功能盘点与 8 月 10 日目标
现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。 | 现状以当前工作树和后端代码为准；“已具备”仍须进入真实数据与 PMS 回归，不代表无需工作。
序号 | 图片功能 | 需求说明 | 现状 | 完成度% | 当前证据 | 主要缺口 | 8/10 目标 | 优先级 | 最小复用方案 | 工作流 | 验收样例
1 | 云线和元素绑定 | 选择目标模型后绘制云线，云线关联目标构件并可定位/高亮 | 已具备 | 90% | AnnotationPanel.vue；useDtxTools.ts；useToolStore.ts | 需要在 PMS 快照/恢复链路做最终一致性验收 | 绑定字段统一为 refnos；刷新/跨角色后仍可定位与高亮 | P0 | 复用现有批注模型与 getAnnotationRefnos | 校审批注 | BRAN 24381_145018
2 | 自动截屏 | 云线绘制命令结束即自动截屏并生成图片信息 | 部分具备 | 60% | useScreenshot.ts；AnnotationPanel.vue 已支持手动添加/重拍 | 当前是手动触发；自动触发、失败重试与防重入未闭环 | 绘制完成自动上传；失败可重试；双胞胎面板显示一致 | P0 | 复用 captureAndUpload 与附件清理逻辑 | 校审批注 | 云线创建/重拍/删除
3 | 显示指定距离模型 | 选择模型后仅显示指定距离内模型；跨边界管道按范围切断 | 部分具备 | 50% | useSpatialQuery.ts；SpatialQueryDrawer.vue 已有 nearby + 隔离结果 | 尚缺一键按选中构件执行，以及管道跨边界的几何裁剪 | 支持半径查询、隔离/恢复；管道在球/盒边界正确裁剪 | P1 | 复用空间查询与 sceneGraph isolate；补 DTX clipping | 空间隔离 | 半径 5m/10m 两档
4 | 多版本对照管理 | 对多次提交的校审模型查看位置/属性/构件差异 | 部分具备 | 65% | IncrementalUpdatePanel.vue；ModelVersionComparePanel.vue；ViewerPanel.vue；后端 model_version_api.rs | 当前工作树大量未提交；演示 896→897 与代码 791→897 不一致；生产 release 质量门禁待收口 | 从 release 列表选择版本；真实 DTX 双版本对照；新增/删除/修改与来源可审计 | P0 | 复用 DuckLake release API 与 release-local DTX loader | 版本管理 | AMS DB1112 统一版本对
5 | E3D 模型高亮 | 模型中心选中构件后在三维中高亮并可定位 | 已具备 | 85% | DTXOverlayHighlighter.ts；AnnotationPanel.vue 高亮入口 | 不同入口的选中、定位、清除行为需一致 | 模型树/批注/版本对比共用同一选中状态与高亮效果 | P1 | 复用 selectionStore 与 DTX overlay | 三维交互 | 模型树与批注往返
6 | PDF/WORD 文件展示 | 校审时查看与模型构件关联的 PDF、Word 文件 | 部分具备 | 35% | AssociatedFilesList.vue 当前仅列表/下载；package 已安装 pdfjs-dist、mammoth | “打开”按钮无处理；缺预览器、安全降级和构件关联过滤 | PDF 内嵌预览；DOCX 转 HTML 预览；失败时安全下载 | P0 | 复用已安装 pdfjs-dist 与 mammoth，不新增依赖 | 校审附件 | 样例 PDF + DOCX
7 | 元素关键点获取 | 在三维界面获取元素 PointSet/P-Point 关键点 | 已具备 | 85% | usePtsetRuntimeLookup.ts；usePtsetSnap.ts；useMeasurementPickSources.ts | 需覆盖 Parquet 缺失时运行态兜底与加载中禁止误选 | P-Point/Item 原点来源清晰，缺数据有可诊断提示 | P0 | 复用现有 P-Point runtime/parquet 双路径 | 测量 | BRAN 24381_145018
8 | 关键点测量 | 两关键点进行距离、角度、标高测量 | 已具备 | 85% | useXeokitMeasurementTools.ts；XeokitDistance/Angle/ElevationMeasurement | 连续测量、来源提示和工程坐标精度需最终验收 | 距离/角度/标高可连续操作，记录可定位/隐藏/删除 | P0 | 复用统一测量状态机 | 测量 | P-Point 两点/三点
9 | 元素最近距离测量 | 选择两个元素自动找最近点并测量 | 部分具备 | 60% | useDtxTools.ts: computeApproxNearestBetweenObjects | 当前近似算法需明确精度、退化场景和大模型性能 | 对样例构件给出可复现最近点，误差满足验收阈值 | P1 | 先复用现有候选点算法，再补精确窄相位 | 测量 | 设备-结构/构件-构件
10 | 管道-梁板柱墙最近点 | 自动生成管道与梁、板、柱、墙的最近点尺寸标注 | 部分具备 | 45% | genModelSpatialApi.ts；MbdStructureClearanceDto；nearest-clearance API | 后端说明仍是 AABB 粗筛，缺网格/管道外包络精算与梁板覆盖 | 四类结构均返回真实最近点、净距与可追溯 refno | P0 | 复用空间粗筛，增加窄相位精算与统一标注 DTO | 管道净距 | BRAN 对 beam/slab/column/wall
11 | 管道-管道最近点 | 自动生成管道与管道最近点尺寸标注 | 已具备 | 80% | pipeClearance.ts；detectPipeClearances.ts；usePipeDistanceAnnotationThree.ts | 需真实多 BRAN 数据、去重、阈值与性能验收 | 批量自动检测、去重、阈值可配，标注可隐藏/定位 | P0 | 复用现有平行管道净距算法 | 管道净距 | 多 BRAN 小/大样例
12 | 管道标注 | 标注位置/标高、结构净距、管间距、直径/长度、材质、包络，并与 ISO 图一致 | 部分具备 | 65% | mbdPipeApi.ts；useMbdPipeAnnotationThree.ts；MbdPipePanel.vue | 字段齐全性、单位口径、包络信息和 ISO 一致性尚未系统核对 | 字段审计通过；缺失字段补齐；标注布局无重叠且单位一致 | P0 | 复用 MBD V2 DTO、现有布局与 material_rows/envelope | 管道标注 | BRAN 24381_145018 + ISO 对照

## 开发排期
开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） | 开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10）
任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。 | 任务按依赖排序；工作日由公式计算，人日为主责投入估算；状态可直接维护。
ID | 阶段 | 工作流 | 功能项 | 任务 | 仓库/模块 | 主责 | 开始 | 结束 | 工作日 | 人日估算 | 前置 | 优先级 | 状态 | 交付物 | 验收标准
T01 | 阶段0 基线 | 项目治理 | 全部 | 盘点脏工作树、确认变更归属并建立集成分支/提交边界 | plant3d-web + plant-model-gen | 产品/架构 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-14 04:00 | 1 | 1 | - | P0 | 未开始 | 变更归属清单、集成基线 | 不覆盖现有用户改动；所有计划内文件有责任人
T02 | 阶段0 基线 | 版本管理 | 多版本对照 | 统一 AMS DB1112 基准版本：消除 896→897 与 791→897 冲突，固化 release/fixture | 两仓 + public/incremental-demo | 后端/Rust | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 2 | 2 | T01 | P0 | 未开始 | 唯一版本对与可重复样例 | 前后端、文档、E2E 使用同一 from/to release
T03 | 阶段0 基线 | 需求验收 | 图片全部功能 | 将图片 12 项转成验收矩阵并绑定真实数据集/角色/证据 | docs + 测试数据 | QA/联调 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 2 | 1.5 | T01 | P0 | 未开始 | UAT 清单 | 每项有输入、步骤、预期、截图/日志证据
T04 | 阶段0 基线 | 质量基线 | 全部 | 执行 type-check、lint、单测、双胞胎面板与关键 E2E，记录 baseline pass/fail | plant3d-web | QA/联调 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 2 | 1.5 | T01 | P0 | 未开始 | baseline 报告 | after 不新增 fail；既有失败有归属
T05 | 阶段1 底座 | 版本存储 | PE/ATT 历史 | 完成 sesno_version_anchor schema、增量/全量成功后锚点写入与失败不写 | plant-model-gen + rs-core | 后端/Rust | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 4 | 4 | T01 | P0 | 未开始 | Spec 022 M2 | 成功 100% 有锚点；失败 0 条锚点
T06 | 阶段1 底座 | 版本存储 | 历史快照 | 实现 rs-core version_query：sesno 解析、snapshot、retention 越界错误翻译 | rs-core + plant-model-gen | 后端/Rust | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 3 | 3 | T05 | P0 | 未开始 | history snapshot CLI | 单元素快照 <2s；删除前历史可查
T07 | 阶段1 底座 | 版本存储 | 历史差异 | 补 timeline/diff CLI、JSON 输出与 SurrealQL 对照验证 | rs-core + plant-model-gen | 后端/Rust | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 2 | 2 | T06 | P0 | 未开始 | history timeline/diff CLI | 字段级差异、added/deleted 分类准确
T08 | 阶段1 底座 | 版本存储 | 存量迁移 | 编写并实跑 versioned RocksDB 新目录重灌、抽样比对、切流 quickstart | plant-model-gen | 后端/Rust | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 1 | 1 | T06 | P1 | 未开始 | 迁移与回滚手册 | 测试站点当前态一致，增量回归通过
T09 | 阶段1 底座 | 增量发布 | 增量更新 | 核对 incremental-sesno/watch → handoff → 显式 register → DuckLake release 的生产链 | plant-model-gen | 后端/Rust | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-20 04:00 | 3 | 3 | T02 | P0 | 未开始 | 发布链 CLI 记录 | 不自动注册 release；每步可审计、可重跑
T10 | 阶段1 底座 | 版本 API | 多版本对照 | 收口 releases/readiness/diff/runtime-scene/mesh-assets 过滤与 component_key 契约 | plant-model-gen model_version_api | 后端/Rust | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 3 | 3 | T09 | P0 | 未开始 | 稳定 API 契约 | added/deleted 缺侧为预期，不返回通用 500
T11 | 阶段1 底座 | 增量发布 | 端到端增量 | 对统一样例实跑增量生成、release 注册、diff、运行场景和 mesh 资产核对 | plant-model-gen | QA/联调 | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 2 | 2 | T07,T10 | P0 | 未开始 | 后端 E2E 证据 | release 可比较且 readiness 解释完整
T12 | 阶段2 前端 | 版本前端 | 多版本对照 | 抽出 modelVersionCompareApi，移除硬编码 release，统一 slash/underscore refno | plant3d-web | 前端/3D | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 2 | 2 | T02 | P0 | 进行中 | API adapter 与单测 | 任意项目/release 可选择；无前端 refno_u64 猜测
T13 | 阶段2 前端 | 版本前端 | 多版本对照 | 完善版本选择、质量/就绪状态、refno/noun/change_type 过滤和来源展示 | plant3d-web ModelVersionComparePanel | 前端/3D | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 3 | 3 | T10,T12 | P0 | 进行中 | 生产版对比面板 | 不默认伪装 demo 为生产；错误为面板级
T14 | 阶段2 前端 | 版本渲染 | 多版本对照 | 复用 release-local DTX loader 展示旧/新版本，处理新增/删除缺侧语义 | plant3d-web ViewerPanel | 前端/3D | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 3 | 3 | T10,T13 | P0 | 进行中 | 真实双版本三维对照 | 同 component_key 两侧可见；缺侧有明确占位
T15 | 阶段2 前端 | 版本渲染 | 多版本对照 | 同步相机、选中、高亮、模型树；关闭对比时释放 DTX/GPU 资源 | plant3d-web ViewerPanel/ModelTree | 前端/3D | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 2 | 2 | T14 | P0 | 未开始 | 交互与资源清理 | 反复打开 20 次无上下文泄漏/残留对象
T16 | 阶段2 前端 | 版本验收 | 多版本对照 | 新增真实 release 版本对比 E2E 与 demo fallback 隔离验证 | plant3d-web e2e | QA/联调 | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-30 04:00 | 1 | 1 | T11,T15 | P0 | 未开始 | 版本对比 E2E | 真实链路优先；后端断开时才显示 demo 来源
T17 | 阶段2 前端 | 校审批注 | 云线元素绑定 | 统一 text/cloud/rect/obb 的 refnos 读取、持久化与 PMS 快照恢复验收 | plant3d-web review/tool store | 校审前端 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-16 04:00 | 1 | 1 | T03 | P0 | 未开始 | 绑定一致性修复/测试 | 刷新和跨角色后 refnos 不丢失
T18 | 阶段2 前端 | 校审批注 | 自动截屏 | 云线结束事件调用现有 captureAndUpload，补防重入、失败提示与重试 | plant3d-web AnnotationPanel/useScreenshot | 校审前端 | 2026-07-17 04:00 | 2026-07-20 04:00 | 2 | 2 | T17 | P0 | 未开始 | 自动截图闭环 | 创建后自动出现缩略图；失败不丢批注
T19 | 阶段2 前端 | 校审批注 | 截图回归 | 截图在工作区/表格/ReviewPanel/DesignerPanel 一致展示，重拍/删除清理附件 | plant3d-web review twins | QA/联调 | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 1 | 1 | T18 | P0 | 未开始 | 双胞胎面板回归 | 规定测试 baseline vs after 不新增 fail
T20 | 阶段2 前端 | 校审附件 | PDF/WORD 展示 | 实现关联文件预览：pdfjs PDF、mammoth DOCX，异常安全下载与类型/大小限制 | plant3d-web AssociatedFilesList | 校审前端 | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 3 | 3 | T17 | P0 | 未开始 | 附件预览器 | PDF/DOCX 可读；脚本不执行；失败可下载
T21 | 阶段2 前端 | 三维交互 | E3D 模型高亮 | 统一模型树、批注、版本差异的 selectionStore/highlighter/定位/清除行为 | plant3d-web DTX selection | 前端/3D | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 1 | 1 | T15,T17 | P1 | 未开始 | 统一高亮入口 | 三个入口选中同一构件结果一致
T22 | 阶段2 前端 | 空间隔离 | 指定距离模型 | 在现有 nearby 查询上增加“以当前选中构件为中心”的半径隔离与恢复 | plant3d-web spatial query | 前端/3D | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 2 | 2 | T03 | P0 | 未开始 | 一键范围隔离 | 5m/10m 范围结果与 API 一致，恢复无残留
T23 | 阶段2 前端 | 空间隔离 | 管道切断 | 为跨范围边界管道增加 DTX 球/盒裁剪，保留非管道显隐逻辑 | plant3d-web DTX shader/viewer | 前端/3D | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 3 | 3 | T22 | P1 | 未开始 | 范围裁剪能力 | 边界管道视觉切断；拾取/恢复正确
T24 | 阶段2 前端 | 空间隔离 | 性能/恢复 | 大结果集查询、隔离、裁剪、取消的性能与状态恢复验证 | plant3d-web | QA/联调 | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-28 04:00 | 1 | 1 | T23 | P1 | 未开始 | 性能记录 | 300 构件内交互可用；无不可恢复隐藏
T25 | 阶段3 测量 | 关键点测量 | PointSet + 测量 | 按 E3D 操作模式验收 P-Point/Item 原点、加载中防误选、距离/角度/标高 | plant3d-web measurement | 前端/3D | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 2 | 2 | T03 | P0 | 未开始 | 关键点测量验收/修复 | 工程 World 坐标不受 recenter 影响
T26 | 阶段3 测量 | 最近点测量 | 元素最近距离 | 验证并加固构件-构件最近点：候选退化、精度阈值、单位与结果持久化 | plant3d-web useDtxTools | 前端/3D | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 2 | 2 | T25 | P1 | 未开始 | 构件最近点工具 | 与已知几何基准误差在约定阈值内
T27 | 阶段3 测量 | 管道净距 | 管道-结构 | 在 AABB 粗筛后增加管道外包络到 beam/slab/column/wall 的窄相位精算 | plant-model-gen + plant3d-web | 后端/Rust | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 4 | 4 | T10,T25 | P0 | 未开始 | 四类结构净距 API/标注 | 返回真实最近点、净距、refno；相交为 0/负值策略明确
T28 | 阶段3 测量 | 管道净距 | 管道-管道 | 真实多 BRAN 验收、去重、平行阈值/距离阈值与批量标注性能收口 | plant3d-web clearance | 前端/3D | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 2 | 2 | T27 | P0 | 未开始 | 管间净距生产化 | 不重复标注；阈值可配；结果可定位
T29 | 阶段3 测量 | 管道标注 | 字段审计 | 对照 ISO 审计标高、结构/管间距、直径、长度、材质、包络字段与单位 | 两仓 MBD API | QA/联调 | 2026-07-29 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 3 | 3 | T27 | P0 | 未开始 | 字段差异清单 | 每一字段有来源、单位和 ISO 对照结果
T30 | 阶段3 测量 | 管道标注 | 缺口补齐 | 只补字段审计确认的缺口，并复用现有 MBD V2 DTO/布局避免新体系 | plant3d-web + plant-model-gen | 前端/3D | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 2 | 2 | T28,T29 | P0 | 未开始 | 管道标注完成版 | BRAN 样例字段齐全、布局可读、单位一致
T31 | 阶段4 收口 | 质量回归 | 全部 | 执行全量 type-check/lint/unit、双胞胎面板、版本/空间/测量专项测试 | 两仓 | QA/联调 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 2 | 2 | T16,T19,T24,T30 | P0 | 未开始 | 回归报告 | 无新增失败；阻断缺陷清零
T32 | 阶段4 收口 | PMS 联调 | 三维校审 | 实跑 PMS extended：SJ 发起→JH 校核→SH→PZ，并核对批注/附件/测量留痕 | plant3d-web + PMS | QA/联调 | 2026-08-05 04:00 | 2026-08-05 04:00 | 1 | 1 | T31 | P0 | 未开始 | PMS E2E 证据 | 全角色链路通过；不在报告暴露密码
T33 | 阶段4 收口 | UAT | 图片全部功能 | 按 12 项功能矩阵在真实数据上 UAT，集中修复阻断/严重缺陷 | 两仓 | QA/联调 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 2 | 2 | T32 | P0 | 未开始 | UAT 签字与缺陷闭环 | 12 项全部有证据；P0/P1 缺陷关闭
T34 | 阶段4 收口 | 非功能 | 性能稳定性 | 版本对比、范围裁剪、批量净距、连续测量的内存/GPU/响应时间回归 | plant3d-web | 前端/3D | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-06 04:00 | 1 | 1 | T31 | P1 | 未开始 | 性能基线 | 反复操作无资源增长趋势或崩溃
T35 | 阶段4 收口 | 发布准备 | 全部 | 更新操作文档、发布说明、配置清单、迁移与回滚步骤 | docs + 部署脚本 | 产品/架构 | 2026-08-07 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 1 | 1 | T33,T34 | P0 | 未开始 | 发布包说明 | 按文档可部署/回滚；配置项无密钥
T36 | 阶段4 收口 | 发布 | 全部 | 最终验收会、版本标记、部署与上线后冒烟 | 两仓 + PMS | 项目组 | 2026-08-10 04:00 | 2026-08-10 04:00 | 1 | 1 | T35 | P0 | 未开始 | 8月10日发布 | 上线冒烟通过并归档证据
Formulas:
开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10） = NETWORKDAYS([开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10）],[开发排期（2026-07-14 至 2026-08-10）])

## 周计划
工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图 | 工作日甘特图
颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。 | 颜色按工作流区分；横轴仅列工作日。日期区间与开发排期联动。
ID | 任务 | 主责 | 开始 | 结束 | 状态 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 2026-08-05 04:00 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 2026-08-10 04:00
T01 | 盘点脏工作树、确认变更归属并建立集成分支/提交边界 | 产品/架构 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-14 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T02 | 统一 AMS DB1112 基准版本：消除 896→897 与 791→897 冲突，固化 release/fixture | 后端/Rust | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T03 | 将图片 12 项转成验收矩阵并绑定真实数据集/角色/证据 | QA/联调 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T04 | 执行 type-check、lint、单测、双胞胎面板与关键 E2E，记录 baseline pass/fail | QA/联调 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T05 | 完成 sesno_version_anchor schema、增量/全量成功后锚点写入与失败不写 | 后端/Rust | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T06 | 实现 rs-core version_query：sesno 解析、snapshot、retention 越界错误翻译 | 后端/Rust | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T07 | 补 timeline/diff CLI、JSON 输出与 SurrealQL 对照验证 | 后端/Rust | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T08 | 编写并实跑 versioned RocksDB 新目录重灌、抽样比对、切流 quickstart | 后端/Rust | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T09 | 核对 incremental-sesno/watch → handoff → 显式 register → DuckLake release 的生产链 | 后端/Rust | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-20 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T10 | 收口 releases/readiness/diff/runtime-scene/mesh-assets 过滤与 component_key 契约 | 后端/Rust | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T11 | 对统一样例实跑增量生成、release 注册、diff、运行场景和 mesh 资产核对 | QA/联调 | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T12 | 抽出 modelVersionCompareApi，移除硬编码 release，统一 slash/underscore refno | 前端/3D | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 进行中 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T13 | 完善版本选择、质量/就绪状态、refno/noun/change_type 过滤和来源展示 | 前端/3D | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 进行中 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T14 | 复用 release-local DTX loader 展示旧/新版本，处理新增/删除缺侧语义 | 前端/3D | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 进行中 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T15 | 同步相机、选中、高亮、模型树；关闭对比时释放 DTX/GPU 资源 | 前端/3D | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T16 | 新增真实 release 版本对比 E2E 与 demo fallback 隔离验证 | QA/联调 | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-30 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T17 | 统一 text/cloud/rect/obb 的 refnos 读取、持久化与 PMS 快照恢复验收 | 校审前端 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-16 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T18 | 云线结束事件调用现有 captureAndUpload，补防重入、失败提示与重试 | 校审前端 | 2026-07-17 04:00 | 2026-07-20 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T19 | 截图在工作区/表格/ReviewPanel/DesignerPanel 一致展示，重拍/删除清理附件 | QA/联调 | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T20 | 实现关联文件预览：pdfjs PDF、mammoth DOCX，异常安全下载与类型/大小限制 | 校审前端 | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T21 | 统一模型树、批注、版本差异的 selectionStore/highlighter/定位/清除行为 | 前端/3D | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T22 | 在现有 nearby 查询上增加“以当前选中构件为中心”的半径隔离与恢复 | 前端/3D | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T23 | 为跨范围边界管道增加 DTX 球/盒裁剪，保留非管道显隐逻辑 | 前端/3D | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T24 | 大结果集查询、隔离、裁剪、取消的性能与状态恢复验证 | QA/联调 | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-28 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T25 | 按 E3D 操作模式验收 P-Point/Item 原点、加载中防误选、距离/角度/标高 | 前端/3D | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T26 | 验证并加固构件-构件最近点：候选退化、精度阈值、单位与结果持久化 | 前端/3D | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T27 | 在 AABB 粗筛后增加管道外包络到 beam/slab/column/wall 的窄相位精算 | 后端/Rust | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T28 | 真实多 BRAN 验收、去重、平行阈值/距离阈值与批量标注性能收口 | 前端/3D | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T29 | 对照 ISO 审计标高、结构/管间距、直径、长度、材质、包络字段与单位 | QA/联调 | 2026-07-29 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T30 | 只补字段审计确认的缺口，并复用现有 MBD V2 DTO/布局避免新体系 | 前端/3D | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T31 | 执行全量 type-check/lint/unit、双胞胎面板、版本/空间/测量专项测试 | QA/联调 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T32 | 实跑 PMS extended：SJ 发起→JH 校核→SH→PZ，并核对批注/附件/测量留痕 | QA/联调 | 2026-08-05 04:00 | 2026-08-05 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T33 | 按 12 项功能矩阵在真实数据上 UAT，集中修复阻断/严重缺陷 | QA/联调 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T34 | 版本对比、范围裁剪、批量净距、连续测量的内存/GPU/响应时间回归 | 前端/3D | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-06 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T35 | 更新操作文档、发布说明、配置清单、迁移与回滚步骤 | 产品/架构 | 2026-08-07 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00
T36 | 最终验收会、版本标记、部署与上线后冒烟 | 项目组 | 2026-08-10 04:00 | 2026-08-10 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-08-10 04:00

## 风险与验收
风险、验收与验证命令 | 风险、验收与验证命令 | 风险、验收与验证命令 | 风险、验收与验证命令 | 风险、验收与验证命令 | 风险、验收与验证命令 | 风险、验收与验证命令
所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。 | 所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。 | 所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。 | 所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。 | 所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。 | 所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。 | 所有验收记录需包含命令、输入数据、返回结果与截图/日志路径；不得在公开材料中写入 PMS 密码。
风险ID | 风险 | 影响 | 概率 | 应对 | 责任 | 关联任务
R1 | 当前两仓工作树大量未提交/删除/新增，存在成果丢失或互相覆盖风险 | 高 | 高 | 7/14 前完成归属盘点与集成边界；禁止 reset/checkout 覆盖用户改动 | 产品/架构 | T01
R2 | AMS DB1112 样例版本不一致：增量 demo 为 896→897，版本面板默认 791→897 | 高 | 高 | 统一一个权威 release 对；前后端、文档、E2E 只引用该对 | 后端/Rust | T02
R3 | release 可能是 patch_only/quarantined_visual，误当生产完整版本会产生错误结论 | 高 | 中 | readiness/quality 门禁必须可见；不生产就明确标记诊断 | 后端/Rust | T10,T13
R4 | PE/ATT history 按现 Spec 022 只提供 CLI，8/10 前不提供 HTTP | 中 | 中 | 版本 UI 继续使用 DuckLake release diff；历史 CLI 用于审计，不扩张 API 范围 | 产品/架构 | T06,T07
R5 | 管道-结构当前为 AABB 粗筛，复杂几何最近点可能偏差 | 高 | 中 | 粗筛后做窄相位精算；明确相交/包络/单位策略并用已知几何校准 | 后端/Rust | T27
R6 | 范围管道裁剪可能影响 DTX 拾取、材质复用与性能 | 中 | 中 | 限定球/盒两种裁剪；保留一键恢复；300 构件性能门槛 | 前端/3D | T23,T24
R7 | DOCX/PDF 预览可能遇到超大文件、恶意内容或不兼容格式 | 中 | 中 | 使用已安装库、限制大小/类型、禁脚本，失败回退下载 | 校审前端 | T20
R8 | PMS 联调环境和角色数据不稳定可能压缩验收窗口 | 高 | 中 | 7/15 固化 BRAN/单据样例；保留本地模拟器与真实 PMS 两条验证链 | QA/联调 | T03,T32
R9 | versioned RocksDB 是建库属性，存量目录直接开启会失败或引发数据风险 | 高 | 中 | 只走新目录重灌、抽样比对、切流与可回滚流程 | 后端/Rust | T08
R10 | 团队资源不足会同时卡住版本底座、DTX 与测量三条关键路径 | 高 | 中 | 按 2 后端 + 2 前端/3D + 1 校审前端 + 1 QA 配置；缺员时先砍非阻断美化 | 产品/架构 | 资源负载
验收ID | 功能 | 操作/输入 | 操作/输入 | 通过标准 | 通过标准 | 证据
U01 | 云线绑定 + 自动截图 | JH 在 BRAN 24381_145018 选择构件并绘制云线 | JH 在 BRAN 24381_145018 选择构件并绘制云线 | 批注含 refnos；退出绘制即生成截图；刷新/跨角色仍可见 | 批注含 refnos；退出绘制即生成截图；刷新/跨角色仍可见 | 截图 + API/快照
U02 | 指定距离模型 | 选中构件，执行 5m/10m 范围隔离 | 选中构件，执行 5m/10m 范围隔离 | 范围内显示、范围外隐藏；跨边界管道被裁剪；恢复完整 | 范围内显示、范围外隐藏；跨边界管道被裁剪；恢复完整 | 前后截图 + refno 列表
U03 | 多版本对照 | 选择权威 DB1112 from/to release 并点选 changed/added/deleted | 选择权威 DB1112 from/to release 并点选 changed/added/deleted | 真实 DTX 两侧正确；缺侧是预期状态；来源/质量可见 | 真实 DTX 两侧正确；缺侧是预期状态；来源/质量可见 | E2E + diff JSON
U04 | E3D 高亮 | 从模型树、批注、版本差异依次选择同一 refno | 从模型树、批注、版本差异依次选择同一 refno | 高亮、定位、清除行为一致 | 高亮、定位、清除行为一致 | 录屏/截图
U05 | PDF/WORD 展示 | 打开与构件关联的 PDF 和 DOCX | 打开与构件关联的 PDF 和 DOCX | 内容可读；不执行脚本；异常文件可安全下载 | 内容可读；不执行脚本；异常文件可安全下载 | 预览截图
U06 | 关键点与关键点测量 | P-Point/Item 原点完成距离、角度、标高 | P-Point/Item 原点完成距离、角度、标高 | 来源提示准确；World 坐标稳定；测量记录可管理 | 来源提示准确；World 坐标稳定；测量记录可管理 | 测量结果 JSON/截图
U07 | 元素最近距离 | 选择两个已知基准构件 | 选择两个已知基准构件 | 最近点与距离在误差阈值内，单位一致 | 最近点与距离在误差阈值内，单位一致 | 基准对照表
U08 | 管道-结构净距 | BRAN 分别对梁/板/柱/墙执行自动测量 | BRAN 分别对梁/板/柱/墙执行自动测量 | 四类均返回真实最近点、净距和 refno | 四类均返回真实最近点、净距和 refno | API JSON + 三维截图
U09 | 管道-管道净距 | 加载多 BRAN 并执行批量检测 | 加载多 BRAN 并执行批量检测 | 无重复标注；阈值可配；可定位/隐藏 | 无重复标注；阈值可配；可定位/隐藏 | 结果清单 + 性能
U10 | 管道标注 | 对 BRAN 24381_145018 与 ISO 图逐字段核对 | 对 BRAN 24381_145018 与 ISO 图逐字段核对 | 标高、距离、直径、长度、材质、包络一致且布局可读 | 标高、距离、直径、长度、材质、包络一致且布局可读 | ISO 对照表
U11 | PMS 全流程 | SJ→JH→SH→PZ，含批注、附件、测量与驳回/重新进入 | SJ→JH→SH→PZ，含批注、附件、测量与驳回/重新进入 | 状态流转、留痕、只读终态与重开均正确 | 状态流转、留痕、只读终态与重开均正确 | CDP/E2E 日志
建议验证命令 | 建议验证命令 | 建议验证命令 | 建议验证命令 | 建议验证命令 | 建议验证命令 | 建议验证命令
前端基础 | npm run type-check；npm run lint；npm test | npm run type-check；npm run lint；npm test | npm run type-check；npm run lint；npm test | npm run type-check；npm run lint；npm test | npm run type-check；npm run lint；npm test | npm run type-check；npm run lint；npm test
双胞胎面板 | npx vitest run src/components/review/ReviewPanel.test.ts src/components/review/DesignerCommentHandlingPanel.test.ts src/components/review/AnnotationTableView.test.ts src/components/review/reviewerWorkbenchViewModeBus.test.ts | npx vitest run src/components/review/ReviewPanel.test.ts src/components/review/DesignerCommentHandlingPanel.test.ts src/components/review/AnnotationTableView.test.ts src/components/review/reviewerWorkbenchViewModeBus.test.ts | npx vitest run src/components/review/ReviewPanel.test.ts src/components/review/DesignerCommentHandlingPanel.test.ts src/components/review/AnnotationTableView.test.ts src/components/review/reviewerWorkbenchViewModeBus.test.ts | npx vitest run src/components/review/ReviewPanel.test.ts src/components/review/DesignerCommentHandlingPanel.test.ts src/components/review/AnnotationTableView.test.ts src/components/review/reviewerWorkbenchViewModeBus.test.ts | npx vitest run src/components/review/ReviewPanel.test.ts src/components/review/DesignerCommentHandlingPanel.test.ts src/components/review/AnnotationTableView.test.ts src/components/review/reviewerWorkbenchViewModeBus.test.ts | npx vitest run src/components/review/ReviewPanel.test.ts src/components/review/DesignerCommentHandlingPanel.test.ts src/components/review/AnnotationTableView.test.ts src/components/review/reviewerWorkbenchViewModeBus.test.ts
版本对比 | npx vitest run src/components/model-version/ModelVersionComparePanel.test.ts；npx playwright test e2e/model-version-compare-zone.spec.ts | npx vitest run src/components/model-version/ModelVersionComparePanel.test.ts；npx playwright test e2e/model-version-compare-zone.spec.ts | npx vitest run src/components/model-version/ModelVersionComparePanel.test.ts；npx playwright test e2e/model-version-compare-zone.spec.ts | npx vitest run src/components/model-version/ModelVersionComparePanel.test.ts；npx playwright test e2e/model-version-compare-zone.spec.ts | npx vitest run src/components/model-version/ModelVersionComparePanel.test.ts；npx playwright test e2e/model-version-compare-zone.spec.ts | npx vitest run src/components/model-version/ModelVersionComparePanel.test.ts；npx playwright test e2e/model-version-compare-zone.spec.ts
测量/净距 | npx vitest run src/composables/useXeokitMeasurementTools.test.ts src/composables/useDtxTools.objectMeasure.test.ts src/utils/three/geometry/clearance/detectPipeClearances.test.ts | npx vitest run src/composables/useXeokitMeasurementTools.test.ts src/composables/useDtxTools.objectMeasure.test.ts src/utils/three/geometry/clearance/detectPipeClearances.test.ts | npx vitest run src/composables/useXeokitMeasurementTools.test.ts src/composables/useDtxTools.objectMeasure.test.ts src/utils/three/geometry/clearance/detectPipeClearances.test.ts | npx vitest run src/composables/useXeokitMeasurementTools.test.ts src/composables/useDtxTools.objectMeasure.test.ts src/utils/three/geometry/clearance/detectPipeClearances.test.ts | npx vitest run src/composables/useXeokitMeasurementTools.test.ts src/composables/useDtxTools.objectMeasure.test.ts src/utils/three/geometry/clearance/detectPipeClearances.test.ts | npx vitest run src/composables/useXeokitMeasurementTools.test.ts src/composables/useDtxTools.objectMeasure.test.ts src/utils/three/geometry/clearance/detectPipeClearances.test.ts
后端构建 | cargo check --features web_server,model-version-ducklake --bin web_server | cargo check --features web_server,model-version-ducklake --bin web_server | cargo check --features web_server,model-version-ducklake --bin web_server | cargo check --features web_server,model-version-ducklake --bin web_server | cargo check --features web_server,model-version-ducklake --bin web_server | cargo check --features web_server,model-version-ducklake --bin web_server
PE/ATT 历史 | aios-database model-version history snapshot/timeline/diff --json；并与 verify_versioned_pe_att.surql 对照 | aios-database model-version history snapshot/timeline/diff --json；并与 verify_versioned_pe_att.surql 对照 | aios-database model-version history snapshot/timeline/diff --json；并与 verify_versioned_pe_att.surql 对照 | aios-database model-version history snapshot/timeline/diff --json；并与 verify_versioned_pe_att.surql 对照 | aios-database model-version history snapshot/timeline/diff --json；并与 verify_versioned_pe_att.surql 对照 | aios-database model-version history snapshot/timeline/diff --json；并与 verify_versioned_pe_att.surql 对照
PMS 端到端 | 设置本机 PMS_E2E_PASSWORD 后运行 npm run test:pms:cdp:extended；报告中不记录密码 | 设置本机 PMS_E2E_PASSWORD 后运行 npm run test:pms:cdp:extended；报告中不记录密码 | 设置本机 PMS_E2E_PASSWORD 后运行 npm run test:pms:cdp:extended；报告中不记录密码 | 设置本机 PMS_E2E_PASSWORD 后运行 npm run test:pms:cdp:extended；报告中不记录密码 | 设置本机 PMS_E2E_PASSWORD 后运行 npm run test:pms:cdp:extended；报告中不记录密码 | 设置本机 PMS_E2E_PASSWORD 后运行 npm run test:pms:cdp:extended；报告中不记录密码

## 资源负载
资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设 | 资源负载与容量假设
人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。 | 人日按开发排期“主责”汇总；协作评审未单独重复计入。
角色 | 人数/FTE | 可用工作日 | 理论容量人日 | 计划人日 | 利用率 | 主要负责 | 备注
后端/Rust | 2 | 20 | 40 | 22 | 55% | 增量、版本存储、release API、管道-结构精算 | 关键路径
前端/3D | 2 | 20 | 40 | 25 | 62.5% | DTX 版本对比、空间裁剪、测量与管道标注 | 关键路径
校审前端 | 1 | 20 | 20 | 6 | 30% | 批注自动截图、关联文件预览 | 可与前端/3D 互备
QA/联调 | 1 | 20 | 20 | 16 | 80% | baseline、真实数据、PMS、UAT、回归 | 8/3 后全量投入
产品/架构 | 0.5 | 20 | 10 | 2 | 20% | 范围、集成边界、发布/回滚 | 兼职
项目组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 最终发布 | 仅统计发布日
降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。 | 降级原则：若资源少于上述配置，只延后 P1 的视觉美化/性能优化；不得削减版本质量门禁、数据迁移安全、附件安全、PMS 回归和关键测量正确性。