## 开发任务
Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划 | Plant3D 三维校审简化开发计划
以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。 | 以开发任务为主，不展开代码、接口和技术实现细节；计划截止 2026-08-10。
编号 | 开发任务 | 主要内容 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 优先级 | 前置任务 | 交付结果 | 验收标准 | 状态
D01 | 需求确认与任务拆分 | 确认图片中的功能范围、验收样例、负责人和交付顺序 | 项目负责人 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 2 | P0 | - | 确认后的开发任务清单 | 所有功能都有负责人、日期和验收要求 | 未开始
D02 | 云线与模型元素绑定 | 绘制云线前选择目标模型，云线保存后可定位并高亮关联元素 | 校审前端 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 2 | P0 | D01 | 云线关联模型功能 | 刷新或重新进入后关联关系不丢失 | 未开始
D03 | 云线自动截屏 | 完成云线绘制后自动保存当前三维视角截图，并支持查看和重拍 | 校审前端 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 2 | P0 | D02 | 自动截图功能 | 云线创建后自动出现截图，失败时可重试 | 未开始
D04 | 指定距离模型显示与高亮 | 选择一个模型后，只显示指定距离内的模型；支持恢复全部模型和高亮目标 | 三维前端 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 5 | P0 | D01 | 范围显示与高亮功能 | 5米/10米范围结果正确，管道越界部分可按要求显示 | 未开始
D05 | 增量更新与版本管理 | 记录每次模型更新，形成可选择、可追溯的模型版本 | 后端开发 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 7 | P0 | D01 | 模型版本列表与更新记录 | 每次更新能生成版本，版本来源和时间清楚 | 进行中
D06 | 多版本三维对照 | 选择两个版本，在三维中查看新增、删除、修改和位置变化 | 三维前端 | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 5 | P0 | D05 | 双版本三维对照功能 | 两个版本模型显示正确，差异类型清晰可见 | 进行中
D07 | PDF 和 Word 文件展示 | 在校审界面查看与模型构件关联的 PDF、Word 文件 | 校审前端 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 4 | P0 | D01 | 关联文件预览功能 | PDF、Word 可正常打开；异常文件可下载 | 未开始
D08 | 元素关键点获取 | 在三维模型中显示并选择元素关键点 | 三维前端 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 3 | P0 | D01 | 关键点显示与选择功能 | 关键点位置正确，选择提示清楚 | 未开始
D09 | 关键点测量 | 使用关键点完成距离、角度和标高测量，并保存测量结果 | 三维前端 | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 3 | P0 | D08 | 关键点测量功能 | 距离、角度、标高结果正确且可查看/删除 | 未开始
D10 | 元素最近距离测量 | 选择两个模型元素，自动计算并标注最近距离 | 三维前端 | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-28 04:00 | 3 | P1 | D08 | 元素最近距离功能 | 最近点和距离与验收样例一致 | 未开始
D11 | 管道与梁板柱墙最近距离 | 自动测量管道到梁、板、柱、墙的最近距离并生成标注 | 三维/后端 | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-30 04:00 | 4 | P0 | D09 | 管道与结构净距功能 | 四类结构均可测量，结果能定位到对应构件 | 未开始
D12 | 管道与管道最近距离 | 自动测量管道之间的最近距离，支持批量生成和隐藏标注 | 三维前端 | 2026-07-29 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 3 | P0 | D09 | 管道间净距功能 | 标注不重复，距离正确，可显示/隐藏 | 未开始
D13 | 管道信息标注 | 标注管道标高、直径、长度、材质、包络、结构距离和管间距 | 三维前端 | 2026-07-29 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 5 | P0 | D11,D12 | 完整管道标注功能 | 字段齐全、单位一致、布局清晰，并与 ISO 图核对 | 未开始
D14 | 三维校审流程集成 | 把版本对比、批注、截图、附件和测量结果接入现有编校审流程 | 校审前端 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-05 04:00 | 3 | P0 | D03,D06,D07,D13 | 完整校审工作台 | 发起、校核、审核、批准各角色可正常使用 | 未开始
D15 | 综合联调与用户验收 | 使用真实模型和校审单逐项验证功能，集中修复影响使用的问题 | 测试/联调 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 2 | P0 | D14 | 验收报告与问题清单 | 主要功能全部通过，严重问题清零 | 未开始
D16 | 发布交付 | 整理使用说明、部署版本和回退方案，完成最终发布 | 项目负责人 | 2026-08-10 04:00 | 2026-08-10 04:00 | 1 | P0 | D15 | 正式发布版本 | 上线检查通过，交付材料齐全 | 未开始
总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。 | 总体目标：7月完成主要功能开发，8月3日进入流程集成，8月6日至7日完成用户验收，8月10日发布。
Formulas:
Plant3D 三维校审简化开发计划 = NETWORKDAYS([Plant3D 三维校审简化开发计划],[Plant3D 三维校审简化开发计划])

## 周计划
阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期 | 阶段计划与工作日排期
先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。 | 先看阶段目标，再看各开发任务的工作日安排。
阶段 | 开始 | 结束 | 阶段目标 | 主要交付 | 对应任务
第1阶段 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-19 04:00 | 确认需求并启动开发 | 需求清单；云线绑定；范围显示；版本管理启动 | D01-D05
第2阶段 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-26 04:00 | 完成基础校审与测量能力 | 自动截图；文件预览；关键点；版本数据准备 | D03-D09
第3阶段 | 2026-07-27 04:00 | 2026-08-02 04:00 | 完成版本对比和最近距离功能 | 多版本对照；元素/管道最近距离；管道标注主体 | D06,D10-D13
第4阶段 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 集成校审流程并完成验收 | 完整校审工作台；综合联调；用户验收 | D13-D15
发布日 | 2026-08-10 04:00 | 2026-08-10 04:00 | 正式交付 | 发布版本、使用说明、回退方案 | D16
编号 | 开发任务 | 责任人 | 开始 | 结束 | 状态 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 2026-08-05 04:00 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 2026-08-10 04:00
D01 | 需求确认与任务拆分 | 项目负责人 | 2026-07-14 04:00 | 2026-07-15 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-14 04:00 to 2026-07-15 04:00
D02 | 云线与模型元素绑定 | 校审前端 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-17 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-16 04:00 to 2026-07-17 04:00
D03 | 云线自动截屏 | 校审前端 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-21 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-20 04:00 to 2026-07-21 04:00
D04 | 指定距离模型显示与高亮 | 三维前端 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-16 04:00 to 2026-07-22 04:00
D05 | 增量更新与版本管理 | 后端开发 | 2026-07-16 04:00 | 2026-07-24 04:00 | 进行中 | bar: 2026-07-16 04:00 to 2026-07-24 04:00
D06 | 多版本三维对照 | 三维前端 | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-29 04:00 | 进行中 | bar: 2026-07-23 04:00 to 2026-07-29 04:00
D07 | PDF 和 Word 文件展示 | 校审前端 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-23 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-20 04:00 to 2026-07-23 04:00
D08 | 元素关键点获取 | 三维前端 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-22 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-20 04:00 to 2026-07-22 04:00
D09 | 关键点测量 | 三维前端 | 2026-07-23 04:00 | 2026-07-27 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-23 04:00 to 2026-07-27 04:00
D10 | 元素最近距离测量 | 三维前端 | 2026-07-24 04:00 | 2026-07-28 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-24 04:00 to 2026-07-28 04:00
D11 | 管道与梁板柱墙最近距离 | 三维/后端 | 2026-07-27 04:00 | 2026-07-30 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-27 04:00 to 2026-07-30 04:00
D12 | 管道与管道最近距离 | 三维前端 | 2026-07-29 04:00 | 2026-07-31 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-29 04:00 to 2026-07-31 04:00
D13 | 管道信息标注 | 三维前端 | 2026-07-29 04:00 | 2026-08-04 04:00 | 未开始 | bar: 2026-07-29 04:00 to 2026-08-04 04:00
D14 | 三维校审流程集成 | 校审前端 | 2026-08-03 04:00 | 2026-08-05 04:00 | 未开始 | bar: 2026-08-03 04:00 to 2026-08-05 04:00
D15 | 综合联调与用户验收 | 测试/联调 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-07 04:00 | 未开始 | bar: 2026-08-06 04:00 to 2026-08-07 04:00
D16 | 发布交付 | 项目负责人 | 2026-08-10 04:00 | 2026-08-10 04:00 | 未开始 | bar: 2026-08-10 04:00